## Feuil1
numéro | Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Conception | Base de données | Conception | Jaela | 60 | 15 | 45 | 25%
2 | Login | Login | Affichage | Cedric | 15 | 15 | 0 | 100%
3 | Login | Login | Metier | Felicieno | 15 | 20 | 0 | 100%
4 | Login | Login | Integration | Jaela | 15 | 30 | 15 | 66.67%
5 | Gestion cueillets | Liste | Affichage | Cedric | 30 | 30 | 0 | 100%
6 | Gestion de variété | liste | Metier | Felicieno | 15 | 15 | 0 | 100%
7 | Gestion des parcelles | liste | Conception | Jaela | 30 | 30 | 0 | 100%
8 | Gestion de rendements | liste | Integration | Felicieno | 30 | 0 | 30 | 0%
9 | Gestion de depense | Détails de depense | Conception | Jaela | 30 | 30 | 0 | 100%
10 | Gestion depense | Global | Affichage | Cedric | 30 |  | 45 | 50%
11 | Gestion salaire | Liste | Metier | Felicieno | 60 | 45 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 330 | 230 | #REF! | #REF!
*Valeur en Minutes
Estimation:
Temps passé
| Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé